## Week 1
Daily standup meeting 15/02/2016:
Personen afwezig: Lionel in verband met doktersbezoek
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan: | Errors met visual studio 2012. Momenteel opnieuw aan het installeren | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Bart | Errors met ogre engine dankzij .dll files. Nu werkend. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Nick | Problemen met Ogre, werkend sinds visual studio 2012 is geïnstalleerd. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Jan Willem | Ogre werkt maar niet via remote desktop. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document, workaround voor remote desktop
Lionel: | Afwezig | Afwezig | Afwezig
Daily standup meeting 16/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: |  | Todo:
Sebastiaan: | Veel zeldzame errors met visual studio | bugfixing ogre |  | Ogre fixen
Bart | None | Knights Tour |  | Knights Tour document en uploaden
Nick | Directx11 werkt niet met runnen | Ogre werkt in d9 |  | Knights tour afronden
Jan Willem | none | 3d modellen uitgebreid. Ogre werkend |  | Knights Tour afmaken en document
Lionel: | problemen met ogre, hulp nodig |  |  | Knights Tour beginnen
Cannot find path issue
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel:

## Week 2
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel:
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel:
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel:
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel:
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan:
Bart
Nick
Jan Willem
Lionel: