## Week 1
Daily standup meeting 15/02/2016:
Personen afwezig: Lionel in verband met doktersbezoek
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan: | Errors met visual studio 2012. Momenteel opnieuw aan het installeren | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Bart | Errors met ogre engine dankzij .dll files. Nu werkend. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Nick | Problemen met Ogre, werkend sinds visual studio 2012 is geïnstalleerd. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Jan Willem | Ogre werkt maar niet via remote desktop. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document, workaround voor remote desktop
Lionel: | Afwezig | Afwezig | Afwezig
Daily standup meeting 16/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan: | Errors met visual studio 2012. Momenteel opnieuw aan het installeren | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Bart | Errors met ogre engine dankzij .dll files. Nu werkend. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Nick | Problemen met Ogre, werkend sinds visual studio 2012 is geïnstalleerd. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Jan Willem | Ogre werkt maar niet via remote desktop. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document, workaround voor remote desktop
Lionel: | Afwezig | Afwezig | Afwezig
Daily standup meeting 17/02/2016:
Iedereen aanwezig
| Impediments: | Done: | Todo:
Sebastiaan: | Errors met visual studio 2012. Momenteel opnieuw aan het installeren | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Bart | Errors met ogre engine dankzij .dll files. Nu werkend. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Nick | Problemen met Ogre, werkend sinds visual studio 2012 is geïnstalleerd. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document
Jan Willem | Ogre werkt maar niet via remote desktop. | Ogre werkend | Werken aan game design en technical document, workaround voor remote desktop
Lionel: | Afwezig | Afwezig | Afwezig